## المتابعة
الاسم | المسؤول | المرحلة | المهام الأساسية | الفترة | موعد الإنتهاء
| مسؤول البحث + المصمم | البحث والتأسيس | The Marketing Plan - عمل بحث للسوق - دراسة 3 منافسين - إنشاء BMC مناسب - عمل تحليل تسويقي : SWOT , PESTLE - تحديد و Crafting Our Marketing Mix - عمل STP و Personas - تحديد الـ USP - التسعير | أيام 1 - 3 | الأحد : 10/5
| المصمم + كاتب المحتوى | الهوية والمحتوى | - اختيار اسم البراند، - تصميم اللوجو، - اختيار الألوان والخطوط، - تصوير المنتجات (جلسة تصوير احترافية)، - كتابة الـ Tone of Voice. | أيام 4 - 6
| المسؤول التقني + كاتب المحتوى | بناء المتجر | إنشاء Shopify، رفع المنتجات، كتابة وصف المنتجات، وضبط صفحات (About/Policy). | أيام 7 - 10
| التقني + كاتب المحتوى + مسؤول الحملات | الربط والتحضير | - تركيب الـ Pixel، إعداد الـ Tracking، - تجهيز خطة المحتوى (30 بوست)، - وكتابة Script : للرد على العملاء ، FAQ ، طريقة إغلاق البيع (Closing Script) | أيام 11 - 13
| الفريق بالكامل | Pre-Launch | - إنشاء خطة محتوى - نشر محتوى "التشويق" (Teasers)، تجهيز الحملة الإعلانية (Ad Copies & Creatives). | أيام 14 - 15
| مسؤول الحملات + خدمة العملاء | يوم الانطلاق | تفعيل المتجر، إطلاق أول حملة إعلانية (Conversion Ads)، وبدء الرد على الاستفسارات. | يوم 16
| مسؤول الحملات + التقني | المتابعة والتحسين | متابعة الـ KPIs، تعديل الإعلانات بناءً على النتائج، وتطوير الـ Scripts بناءً على اعتراضات العملاء. | أيام 17 - 18

## التعريف بالأدوار
الدور | المعرفة المطلوبة (Knowledge) | الأدوات والبرامج (Tools)
مسؤول الحملات (Media Buyer) | استراتيجيات الـ Sales Funnels، تحليل البيانات والـ KPIs، إدارة ميزانية الإعلانات، وفهم رحلة العميل (Customer Journey). | Facebook Ads Manager, Google Analytics, Google Sheets.
المصمم (Creative Director) | سيكولوجية الألوان للبراندات الصيفية، قواعد التكوين في تصوير المنتجات، وأساسيات المونتاج السريع الجاذب للانتباه (Hook). | Adobe Photoshop/Illustrator, Canva, CapCut/Premiere.
كاتب المحتوى (Content & SM) | فن الـ Copywriting البيعي، الـ Storytelling للبراندات اليدوية، وكيفية صياغة الـ USP بشكل جذاب. | ChatGPT (للعصف الذهني)، Meta Business Suite, Notion (لتنظيم المحتوى).
المسؤول التقني (E-com Specialist) | التعامل مع منصة Shopify، ربط الـ Pixel و Conversion API، تحسين تجربة المستخدم (UI/UX) على الموبايل. | Shopify, Facebook Pixel Helper, Hotjar (لمراقبة سلوك الزوار).
العمليات والمبيعات (Ops & Sales) | فن الـ Closing وإغلاق البيع، التعامل مع اعتراضات العملاء، وإدارة المخزون والتسعير النفسي. | WhatsApp Business, Google Sheets (للـ CRM)، تليجرام للتواصل الداخلي.

## نصائح
الفئة | النصيحة الذهبية | طريقة التطبيق
جودة المحتوى | الصدق يبيع أكثر من الاحترافية | في الـ Handmade، صور "خلف الكواليس" وفيديوهات صناعة المنتج باليد تبني ثقة أعلى من صور الاستوديو الصماء.
الناحية التقنية | الموبايل أولاً (Mobile First) | تأكد أن عملية الشراء على الموقع لا تستغرق أكثر من 3 خطوات من الموبايل. 95% من عملائك سيأتون من فيسبوك وإنستجرام.
استراتيجية الإعلانات | الاختبار المستمر (A/B Testing) | لا تعتمد على فيديو واحد؛ جرب 3 زوايا مختلفة (زاوية جمالية، زاوية توضح التفاصيل، زاوية توضح حجم الشنطة الفعلي).
التسعير والعروض | العرض "الذي لا يُرفض" | لأول 100 أوردر، العرض يجب أن يكون قوياً. (مثلاً: اشتري شنطة واحصل على "باندانا" صيفية أو "ميدالية" هاند ميد مجاناً).
خدمة العملاء | السرعة هي مفتاح الـ Closing | العميل الذي يسأل "بكام" يحتاج رداً في أقل من 15 دقيقة، وإلا سيشتري من المنافس الذي رد عليه أسرع.
العمل الجماعي | التواصل الشفاف | استخدموا "لوحة مهام" بسيطة (مثل Trello) لمتابعة ما تم إنجازه، وتجنبوا تكرار المهام أو نسيانها.
ركز على "نقاط التميز" (Differentiation). بما أن العميل سيقوم بحفر أو تطريز الاسم على كل قطعة، فهذه ميزة تنافسية كبرى تجعل المنتج "شخصياً" (Personalized)؛ تأكد أن كاتب المحتوى والمصمم يبرزان هذه النقطة في كل مكان (الموقع، الإعلانات، والبوستات).